## Лист1
Дата | Выполнено | Планируется выполнить
2013-02-11
| Разработан каталог электронных моделей УСП для NX 7.5 | Добавить функционал скрытия элементов отсутствующих на складе
2013-02-12
| Разработан план работ по 3 этапу для исполнителей. Назначены ответственные исполнители. | Оптимизировать работу каталога электронных моделей УСП
2013-02-13
| В каталог элементов УСП добавлена возможность экспорта информации в Excel. Исправлены ошибки вывода информации | Разработать систему взаимоействия каталога с X64 NX
2013-02-14
| Разработана клиент-серверная концепция взаимодействия электронныого х32 каталога УСП и х64 NX. | Отработать ошибки запуска приложения и порверки зарегистрированного канала.
2013-02-15
| Исправлены ошибки запуска приложения | Проработать план работ по 3 этапу
2013-02-16
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19 | Надены специалисты для разработки эскизов нестандартных элементов.
2013-02-20 | Проведено совещание по поводу разработки подсистем 3-его этапа УСП
2013-02-21 | Получена подпись Е.П. Захарина на ТЗ
Отправлена копия В.В. Назарову
Отработан функционал каталога для NX 7.5
2013-02-22 | Подготовлены эскизы специальных элементов | Разработка концепции вывода элементов в Reuse Libarary
| Проработана номенклатура для ТЗ на спецтиальные приспособления | Проедение контроля алгоритма вывода крепежных элементов
| Внесены изменения в ПСР по УСП | Передача эскизов специальных элементов Андрею
Проработка концепции вывода специальных элементов в NX 7.5
2013-02-23 | Проведена обзорная беседа с Барсуковым Андреем по поводу создания библиотеки нестандартных элементов УСП в NX 7.5 c использованием Reuse Library
Проведена обзорная беседа с Карповым Глебом по поводу создания библиотеки крепежных элементов с возможностью использования модуля Fastener Assembly
Составлена схема разработки нестандартных элементов с возможностью дальнейшей адаптации моделей в Product Template Studio и Reuse Library
Составлена схема разработки крепежных элементов УСП с возможностью использования моделей в модуле Fastener Assembly
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01 | Определены возможности доступа к реестру NX 7.5
Проведена встреча с Глебом по поводу крепежных элементов
Найдены способы создания новых подразделов в Reuse Library
2013-03-02
2013-03-03
2013-03-04 | Установлен прототип "БД ЭОИ" | Установка ПО "БД ЭОИ"
Настроена клиентская часть для доступа к таблицам "БД ЭОИ"
Рассмотрена презентация для ОАК по УСП
2013-03-05 | Внесены изменения в презентацию ОАК по УСП
Проведено совещание с В.В. Назаровым по поводу ТЗ на 3 этап АС "Проектирвоание УСП"
Внесены исправления в ТЗ на 3ий этап УСП
2013-03-06 | Состоялось совещание с В.М. Маркевичем и Алексее Конахиным по презентации проекта в ОАК по УСП
Внесены исправления в презентацию.
2013-03-07 | Проведена коннтрольная встреча с Андреем по поводу создания параметризированных моделей специальных элементов
Проведена встреча с Юрием по поводу планов работа на ближайший период времени
2013-03-08
2013-03-09 | Проведена встречас Конахиным Алексеем по поводу презентации проекта УСП в полуфинале ОАК на секции сопроводительные процессы
Внесены изменения в презентацию для ОАК по УСП
2013-03-10 | Разработан модуль проверки состояния папок в корневом каталоге Reuse Library
2013-03-11
2013-03-12
2013-03-13
2013-03-14
2013-03-15
2013-03-16
2013-03-17
2013-03-18
2013-03-19
2013-03-20
2013-03-21
2013-03-22
2013-03-23
2013-03-24
2013-03-25
2013-03-26
2013-03-27
2013-03-28
2013-03-29
2013-03-30
2013-03-31
2013-04-01
2013-04-02
2013-04-03
2013-04-04
2013-04-05
2013-04-06
2013-04-07
2013-04-08
2013-04-09
2013-04-10
2013-04-11
2013-04-12
2013-04-13
2013-04-14
2013-04-15
2013-04-16
2013-04-17
2013-04-18
2013-04-19
2013-04-20
2013-04-21
2013-04-22
2013-04-23
2013-04-24
2013-04-25
2013-04-26
2013-04-27
2013-04-28
2013-04-29
2013-04-30
2013-05-01
2013-05-02
2013-05-03
2013-05-04
2013-05-05
2013-05-06
2013-05-07
2013-05-08
2013-05-09
2013-05-10
2013-05-11
2013-05-12
2013-05-13
2013-05-14
2013-05-15
2013-05-16
2013-05-17
2013-05-18
2013-05-19
2013-05-20
2013-05-21
2013-05-22
2013-05-23
2013-05-24
2013-05-25
2013-05-26
2013-05-27
2013-05-28
2013-05-29
2013-05-30
2013-05-31
2013-06-01
2013-06-02
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-05
2013-06-06
2013-06-07
2013-06-08
2013-06-09
2013-06-10
2013-06-11
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-14
2013-06-15
2013-06-16
2013-06-17
2013-06-18
2013-06-19
2013-06-20
2013-06-21
2013-06-22
2013-06-23
2013-06-24
2013-06-25
2013-06-26
2013-06-27
2013-06-28
2013-06-29
2013-06-30
2013-07-01
2013-07-02
2013-07-03
2013-07-04
2013-07-05
2013-07-06
2013-07-07
2013-07-08
2013-07-09
2013-07-10
2013-07-11
2013-07-12
2013-07-13
2013-07-14
2013-07-15
2013-07-16
2013-07-17
2013-07-18
2013-07-19
2013-07-20
2013-07-21
2013-07-22
2013-07-23
2013-07-24
2013-07-25
2013-07-26
2013-07-27
2013-07-28
2013-07-29
2013-07-30
2013-07-31
2013-08-01
2013-08-02
2013-08-03
2013-08-04
2013-08-05
2013-08-06
2013-08-07
2013-08-08
2013-08-09
2013-08-10
2013-08-11
2013-08-12
2013-08-13
2013-08-14
2013-08-15
2013-08-16
2013-08-17
2013-08-18
2013-08-19
2013-08-20
2013-08-21
2013-08-22
2013-08-23
2013-08-24
2013-08-25
2013-08-26
2013-08-27
2013-08-28
2013-08-29
2013-08-30
2013-08-31
2013-09-01
2013-09-02
2013-09-03
2013-09-04
2013-09-05
2013-09-06
2013-09-07
2013-09-08
2013-09-09
2013-09-10
2013-09-11
2013-09-12
2013-09-13
2013-09-14
2013-09-15
2013-09-16
2013-09-17
2013-09-18
2013-09-19
2013-09-20
2013-09-21
2013-09-22
2013-09-23
2013-09-24
2013-09-25
2013-09-26
2013-09-27
2013-09-28
2013-09-29
2013-09-30
2013-10-01
2013-10-02
2013-10-03
2013-10-04
2013-10-05
2013-10-06
2013-10-07
2013-10-08
2013-10-09
2013-10-10
2013-10-11
2013-10-12
2013-10-13
2013-10-14
2013-10-15
2013-10-16
2013-10-17
2013-10-18
2013-10-19
2013-10-20
2013-10-21
2013-10-22
2013-10-23
2013-10-24
2013-10-25
2013-10-26
2013-10-27
2013-10-28
2013-10-29
2013-10-30
2013-10-31
2013-11-01
2013-11-02
2013-11-03
2013-11-04
2013-11-05
2013-11-06
2013-11-07
2013-11-08
2013-11-09
2013-11-10
2013-11-11
2013-11-12
2013-11-13
2013-11-14
2013-11-15
2013-11-16
2013-11-17
2013-11-18
2013-11-19
2013-11-20
2013-11-21
2013-11-22
2013-11-23
2013-11-24
2013-11-25
2013-11-26
2013-11-27
2013-11-28
2013-11-29
2013-11-30
2013-12-01
2013-12-02
2013-12-03
2013-12-04
2013-12-05
2013-12-06
2013-12-07
2013-12-08
2013-12-09
2013-12-10
2013-12-11
2013-12-12
2013-12-13
2013-12-14
2013-12-15
2013-12-16
2013-12-17
2013-12-18
2013-12-19
2013-12-20
2013-12-21
2013-12-22
2013-12-23
2013-12-24
2013-12-25
2013-12-26
2013-12-27
2013-12-28
2013-12-29
2013-12-30
2013-12-31